*Приложение№2*

*к Плану работы МОАУ СОШ № 15 на 2024-2025 учебный год*

*№350* *от 30.08.2024 года*

# План мероприятий

# по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в МОАУ СОШ № 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | |  |
| 1.1 | Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации через издание системы приказов по школе | Сентябрь 2024 год | Давлетгареева И.Н. |  |
| 1.2 | Сбор предварительной информации и подготовка базы данных на выпускников  - участвующих в государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году;  - планирующих сдавать родной язык и (или) родную литературу в 2024-2025 учебном году. | Сентябрь 2024год | Юсупова И.Ф.  классный руководитель |  |
| 1.3 | Размещение на официальном сайте МОАУ СОШ № 15 информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования) | за 2 месяца до завершения срока подачи заявления | Юсупова И.Ф. Садыкова А.А. |  |
| 1.4 | Размещение на официальном сайте МОАУ СОШ № 15 информации о сроках и местах регистрации в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся) | за 2 месяца до проведения итогового сочинения (изложения) | Юсупова И.Ф. Садыкова А.А. |  |
| 1.5 | Размещение на официальном сайте МОАУ СОШ № 15информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | За месяц до начала экзамена | Юсупова И.Ф. Садыкова А.А. |  |
| 1.6 | Размещение необходимой информации по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации на информационных стендах, в СМИ | постоянно | Юсупова И.Ф. |  |
| 1.7 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | Ноябрь 2024 год | Юсупова И.Ф. |  |
| 1.8 | Организация работы в школе по внесению данных в РИС | Ноябрь- апрель | Юсупова И.Ф. |  |
| 1.9 | Проведение итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2024, февраль 2025,  май 2025 | Юсупова И.Ф.  комиссия по проведению итогового сочинения |  |
| 1.10 | Проведение педсоветов, совещаний с педагогическими работниками, классными руководителями по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ | ежемесячно | Юсупова И.Ф. |  |
| 1.11 | Тематический контроль по подготовке к государственной итоговой аттестации | апрель | Юсупова И.Ф. |  |
| 1.12 | подготовка документов для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ | декабрь | Печенкина Г.Н. |  |
| 1.13 | Проведение родительских собраний по вопросам государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса | Согласно плана-графика | Юсупова И.Ф.,  кл.руководитель |  |
| 1.14 | Организация работы с обучающимися 11 класса по вопросу определения экзаменов по выбору, формированию базы данных на выпускников 11 класса по вопросу сдачи экзаменов по выбору | ноябрь | Юсупова И.Ф.,  кл.руководитель |  |
| 1.15 | Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации. | Июнь- август | Юсупова И.Ф.,  кл.руководитель |  |
| 1.16 | Проведение совещаний с учителями-предметниками по итогам государственной итоговой аттестации | Август | Давлетгареева И.Н. |  |
| 1.17 | Подготовка аналитических материалов по предметам | Август | Руководители ШМО |  |
| **2. Мероприятия, направленные на повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации** | | | | |
| 2.1 | Участие в общегородских родительских собраниях с приглашением представителей Министерства образования Республики Башкортостан, с выпускниками, представителями родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА и соблюдению требований законодательства в этом вопросе | Ноябрь 2024 – апрель 2025 год | Юсупова И.Ф.,  кл.руководители |  |
| 2.2 | Контроль за посещаемостью занятий в ресурсных центрах по предметам (русский язык, математика(профильный уровень) | В течение года | педагог-психолог |  |
| 2.3 | Участие в мероприятиях по повышению качества преподавания учебных предметов:  - пробное тестирование в форме ЕГЭ по предметам по выбору;  - пробное тестирование в форме ЕГЭ по русскому языку;  - пробное тестирование в форме ЕГЭ по математике | Ноябрь-март | Юсупова И.Ф.,  кл.руководитель,  учителя-предметники |  |
| 2.4 | Проведение в школе обучающих семинаров для учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ:  - Способы работы со слабоуспевающими учащимися. | Январь – апрель 2025 год | Юсупова И.Ф.,  кл.руководители руководители ШМО |  |
| 2.5 | Психологическая подготовка к ЕГЭ. Профилактика экзаменационного стресса. Анкетирование выпускников «Готовность к ЕГЭ» по методике Чибисовой М.Ю | Февраль 2025 год | педагог-психолог |  |
| 2.6 | Разработка и распространение буклета для родителей и обучающихся «Как помочь ребёнку подготовиться к экзаменам» с указанием телефонов для связи по вопросам проведения ЕГЭ | Январь 2025 год | педагог-психолог |  |
| 2.7 | Психологические занятия с элементами тренинга «Формула успеха при подготовке и сдаче ГИА и ЕГЭ» Обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля с опорой на внутренние резервы, развитие психических познавательных процессов (память, внимание, воображение, речь) | март- май 2025 год | педагог-психолог |  |
| **3. Анализ за организацией и проведением государственной итоговой аттестации** | | | | |
| 3.1. | Осуществление анализа за проведением промежуточной аттестации выпускников | В течение года | Давлетгареева И.Н. |  |
| 3.2. | Мониторинг диагностических мероприятий | В течение года | Юсупова И.Ф.,  кл.руководитель |  |
| **4. Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации** | | | | |
| 4.1 | Подготовка приказа о распределении обязанностей по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы общего среднего образования в МОАУ СОШ № 15 | Сентябрь 2024 год | Юсупова И.Ф., |  |
| 4.2 | Подготовка приказа о проведении итогового сочинения (изложения) в ОО | ноябрь 2024 год | Юсупова И.Ф., |  |
| 4.3 | Подготовка приказа о проведении пробного тестирования обучающихся 11 класс по математике и русскому языку, предметов по выбору | Октябрь 2024 год | Юсупова И.Ф., |  |
| 4.4 | Подготовка приказа об участии в репетиционном едином государственном экзамене обучающихся 11 класса по математике | Март 2025 год | Юсупова И.Ф., |  |
| 4.5 | Подготовка приказа об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся МОАУ СОШ № 15 | Март 2025 год | Юсупова И.Ф., |  |
| 4.6 | Подготовка приказа о порядке окончания 2023 – 2024 учебного года. | Апрель 2025 год | Давлетгареева И.Н. |  |

# 

# План мероприятий

# по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в МОАУ СОШ № 15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| **I. Этап подготовки (сентябрь 2024 – май 2025 года)** | | | |  |
| 1. | Организационные мероприятия | | |  |
| 1.1. | Распределение обязанностей по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в МОАУ СОШ № 15 | Сентябрь  2024 год | Давлетгареева И.Н. |  |
| 1.2. | Составление и утверждение плана-графика по подготовке и проведению ГИА | Сентябрь  2024 год | Юсупова И.Ф., |  |
| 1.3 | Сбор предварительной информации и подготовка базы данных на выпускников  - участвующих в государственной итоговой аттестации в 2024-2025 учебном году; | Ноябрь  2024 год | Юсупова И.Ф.,  классные руководители |  |
| 1.4. | Контроль хода подготовки к государственной итоговой аттестации | постоянно | Юсупова И.Ф., |  |
| 1.5 | Размещение на официальном сайте МОАУ СОШ № 15 информации о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА | До 31 декабря 2024 года | Юсупова И.Ф. Садыкова А.А. |  |
| 1.6. | Размещение на официальном сайте МОАУ СОШ № 15информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | За месяц до начала экзамена | Юсупова И.Ф. Садыкова А.А. |  |
| 1.7 | Размещение на официальном сайте МОАУ СОШ № 15 информации о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | За месяц до начала экзамена | Юсупова И.Ф. Садыкова А.А. |  |
| 1.8 | Размещение необходимой информации по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации на информационных стендах, в СМИ | постоянно | Юсупова И.Ф. |  |
| 1.9 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА | Ноябрь 2024 год |  |  |
| 1.10. | Проведение педсоветов. совещаний с педагогическими работниками, по вопросам подготовки и проведения ГИА | Октябрь 2024  февраль-май 2025. | Юсупова И.Ф. |  |
| 2. | **Нормативно-правовое и организационно – методическое обеспечение** | | |  |
| 2.1 | Подготовка приказа о распределении обязанностей по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в МОАУ СОШ № 15 | Сентябрь 2024год | Юсупова И.Ф. |  |
| 2.2. | Подготовка приказа об участии в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования обучающихся МОАУ СОШ № 15 | Март  2025 год | Юсупова И.Ф. |  |
| 2.3. | Подготовка приказа о порядке окончания 2024 – 2025 учебного года. | Апрель 2025год | Давлетгареева И.Н. |  |
| 2.5. | Подготовка приказа о проведении тренировочного тестирования по математике обучающихся 9-х классов | Март 2025 года | Юсупова И.Ф. |  |
| 3. | **Мероприятия по формированию региональной информационной системы по государственной итоговой аттестации** | | |  |
| 3.1 | Подготовка сведений о планируемом числе обучающихся, проходящих ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ | До 15 декабря 2024 года | Юсупова И.Ф.,  кл.руководители |  |
| 3.2 | Организация работы в МОАУ СОШ № 15 по внесению данных в РИС | Декабрь- 2024  апрель 2025 года | Юсупова И.Ф., |  |
| 4. | **Организация обучения** | | |  |
| 4.1 | Участие в обучающихся семинарах для учителей по подготовке к ОГЭ | Январь – апрель 2025 год |  |  |
| 4.2 | Проведение пробного тестирования по предметам по выбору | согласно графика | Юсупова И.Ф. |  |
| 4.3 | Участие в тренировочном тестировании обучающихся 9-х классов по русскому языку и математике | Декабрь  2024 год | Юсупова И.Ф.,  кл.руководители |  |
| 4.4 | Участие в тренировочном тестировании по математике | Март 2025 год | Юсупова И.Ф.,  кл. руководители |  |
| 1. **Этап проведения** | | | |  |
| 1.1 | Участие в государственной итоговой аттестации по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | Май-июнь 2025 год | Давлетгареева И.Н. |  |
| **III.Этап анализа и выработки предложений** | | | |  |
| 1.1. | Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации | Июнь- август 2025 год | Юсупова И.Ф.,  кл.руководители |  |
| 1.2 | Подготовка и публикация информации о результатах ОГЭ | Июнь- июль 2025 год | Юсупова И.Ф. |  |
| 1.3. | Проведение совещаний с учителями-предметниками по итогам экзаменов | Август 2025 год | Юсупова И.Ф. |  |

Исп. Юсупова И.Ф.